## Gantt
Gantt-aikataulu
Syötä alkuviikko ja kesto viikkoina — palkit piirtyvät itse. Välitavoitteelle kesto 0 → ◆.
Tunnus | Tehtävä | Vastuu | Alkaa (vko) | Kesto (vko) | Päättyy (vko) | Riippuu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Aloitus
1.1 | Tavoite ja laajuus | PP | 1 | 1
1.2 | Projektisuunnitelma | PP | 2 | 2 |  | 1.1
M1 | Suunnitelma hyväksytty | Ohjausryhmä | 4 | 0 |  | 1.2
2 | Toteutus
2.1 | Määrittely |  | 4 | 3 |  | M1
2.2 | Toteutus |  | 7 | 6 |  | 2.1
2.3 | Testaus |  | 12 | 3 |  | 2.2
M2 | Käyttöönotto |  | 15 | 0 |  | 2.3
3 | Päättäminen
3.1 | Loppuraportti ja opitut asiat | PP | 15 | 2 |  | M2
Pohja: projektiassistentti.fi — vapaasti käytettävissä ja muokattavissa.